## Приложение № 2
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
Верхне-Донское управлениеРостехнадзора за период с 01.01.2026 по 31.08.2026
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Воронежская область | под надзором | "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД-124А и РД0146Д", Воронежская область, г. Воронеж,ул. Ворошилова, 20 ул. Острогожская, 109 | Р | АО КБХА ОГРН: 1043600062725, ИНН: 3665046177 | 1) ООО "Космосавиаспецстрой" (ИНН 7703339576) - договор по строительству рассторгнут; 2) АО КБХА - строительный контроль (ИНН 3665046177); 3) ООО "СМУ-136" (ИНН 3664231829 )- член Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» | № 146-14/ГГЭ-8998 /03 от 06.02.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU36302000-04/26 от 04.09.2014 срок действия до 04.05.2020 выдано Федеральным космическим агентством, продлено до 04.05.2021, продлен до 04.05.2022, продлено до 04.05.2023, продлено до 04.05.2024, продлено до 04.05.2025, продлено до 04.05.2026 | 16.09.2014 № А-52/13ДСП (вх. № В1-21-7342 от 17.09.2014) | 1 | 2 | 1 | 0 | не выдано
2 | Воронежская область | Под надзором | Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж) | Р | 1. Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" ИНН 7714276906 - - функции заказчика переданы 2. ФКУ "Ространсмодернизация" ИНН 7702331944. | 1. ООО "РУССТРОЙКОМ" ИНН 1326203142 - член СРО «АСМ» (СРО-С-092-30112009) - контракт расторгнут решением от 17.05.2021 № исх. 4697. 2. ООО "РУС-СТРОЙ" (ИНН 7707766346) - член СРО «ССК «ТАШИР» (СРО-С-183-22012010). | 1) № 36-1-1-3-011467-2020 от 09.04.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» (проектная документация и инженерные изыскания); 2) № 00370-20/ГГЭ-10923/07-01 от 10.04.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» (проверка сметной стоимости). | № 36-00-629-2021/ФАВТ-04 от 18.01.2021 (с изменениями от 01.01.2022) выдано Федеральным агентством воздушного транспорта, сроком до 24.12.2022, продлено до 24.06.2023, продлено до 24.02.2024, продлено до 24.02.2025, продлено до 24.01.2026, продлено до 24.12.2026. | №1 от 10.02.2021 (вх. № 220/1678 от 17.02.2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
3 | Воронежская область | Под надзором | * Этап 1 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
4 | Воронежская область | Под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение жидкостных ракетных двигателей, 2 очередь, по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20. | Р | АО КБХА ИНН 3665046177 | 1) ООО "НПО Гидро-Автоматика" ИНН5038048032 - член СРО Ассоциация строителей «Межрегионстройальянс» (СРО-С-253-05092012 ); 2) АО КБХА - строительный контроль | 36-1-1-3-046707-2020 от 22.09.2020 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 36-302000-92-2021-77-ГКР от 19.05.2021 выдано Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", сроком до 19.10.2022, продлено до 19.10.2023, продлено до 19.10.2024, продлено 19.10.2025, продлено до 19.10.2026. | 08.10.2021 № 17934-47/095 (вх. № 220/14275 от 11.10.2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
5 | Воронежская область | Под надзором | Создание централизованного производства шар-баллонов для изделий ракетно-космической техники, по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.22. | Р | АО КБХА ОГРН: 1043600062725, ИНН: 3665046177 | 1) ООО "Нагваль-Стройтех" ИНН 7727235230, ОГРН 1027727017493 - член саморегулируемой организации: «СОЮЗДОРСТРОЙ» (№ СРО-С-017-02072009) | № 36-1-1-3-051576-2020 от 15.10.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» (инженерные изыскания, проектная документация, сметная стоимость). | от 06.07.2021 № 36-RU36302000-054-2021 выдано Администрацией городского округа город Воронеж, сроком действия до 21.09.2022, продлено до 21.07.2023, продлено до 05.10.2024, продлено до 05.10.2025, продлено до 05.10.2026 | 23016-47/072 от 22.12.2021 (вх. № 220/18216 от 28.12.2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
6 | Воронежская область | Под надзором | Реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного изготов-ления двигателей 14Д23 – 1 очередь, по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22, участок № 1, ул. Ворошилова, 22, уч. № 2, уч. № 3, уч. № 5, ул. Пеше-Стрелецкая, путь 512,513, 515-518 | Р | АО КБХА ОГРН: 1043600062725, ИНН: 3665046177 | 1) ООО "ГрэйтСтрой" ИНН 1658129816 - член Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана» (рег. № СРО-С-206-09032010) | 36-1-1-3-050177-2020 от 07.10.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза России» (инженерные изыскания, проектная документация, сметная стоимость). | от 23.07.2021 № 36-RU36302000-067-2021 выдано Администрацией городского округа город Воронеж, сроком действия до 23.10.2022, продлено до 23.01.2024, продлено до 23.01.2025, продлено до 23.01.2026, продлено до 23.01.2027 | 1469-47/072 от 25.01.2022 (вх. № 220/1264 от 31.01.2022) | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
7 | Воронежская область | Под надзором | * 1 этап | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
8 | Воронежская область | Под надзором | «Реконструкция и техническое перевооружение для создания объединенного произ-водства ЖРД для РН «СОЮЗ» 2 этап» | Р | АО КБХА ОГРН: 1043600062725, ИНН: 3665046177 | ООО "ГрейСтрой" ИНН 1658129816 член Ассоциации «ОСОТ» (СРО-С-206-09032010)- строительство | 36-1-1-3-0007-2021 от 28.01.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» (проектная доку-ментация, результаты инженерных изысканий). | 36-RU36302000-069-2021 от 23.07.2021 выдано Администрацией городского округа город Воронеж, сроком действия до 23.08.2023, продлено до 23.09.2025, продлено до 23.09.2027. | 5179-15/072 от 26.07.2022 (вх. № 220/8824 от 26.07.2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
9 | Воронежская область | Консервация | Реконструкция и техническое перевооружение для создания объединенного производства ЖРД для РН "СОЮЗ" 1 этап | Р | АО КБХА ОГРН: 1043600062725, ИНН: 3665046177 | 1) ООО "Нагваль-Стройтех" ИНН 7727235230, ОГРН 1027727017493 - член саморегулируемой организации: «СОЮЗДОРСТРОЙ» (№ СРО-С-017-02072009) | 36-1-1-3-0106-20 от 11.12.2020 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 36-RU36302000-068-2021 от 23.07.2021 выдано Администрацией городского округа город Воронеж, сроком действия до 23.02.2024, продлено до 12.03.2025, продлено до 12.03.2026, продлено до 04.05.2026. | 22816-47/072 от 15.11.2022 ( вх. № 220/12594 от 16.11.2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
10 | Воронежская область | Под надзором | "Строительство туристического комплекса "Ямань СПА резорт" (YamanSPA Resort) на территории Воронежской области, Рамонский район" по адресу: Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Комсомольское с.п., д. Емань, ул. Шелюга, зеемельный участок № 1, участок 2. 4, земельный учаток 3, земельный участок 5, земельный участок 6, земельный участок 7 | С | ООО "Ямань Резорт" ИНН 3664247515 | 1) ООО "Фирма СМУ-5" ИНН 3665076132 член Ассоциации строительных организаций «Центральное строительное объединение» (СРО-С-306- 03092021) - генеральный подрядчик | 36-1-1-3-052922-2023 от 05.09.2023 ФАУ "Главгосэкспертиза России" (проектная документация, результаты инженерных изысканий, проверка досто-верности определения сметной стоимости). | № 36-24-026-2023 от 26.09.2023 выдано отделом градостриотельной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области, сроком до 26.06.2025, продлено до 26.10.2027. | б/н от 11.04.2024 (вх. № 220/3466 от 11.04.2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
11 | Воронежская область | Под надзором | Реконструкция здания филиала ФКП «Российская государственная цирковая компания» - «Воронежский государственный цирк» по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.121 | Р | Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», ИНН: 7707448255 | 1) ООО "АртСтройТехнология" ИНН 7724791180 - член Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» (СРО-С-068-16112009) - генеральный подрядчик | 36-1-1-3-056076-2023 от 20.09.2023 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 36-34-012-2024 от 14.02.2024 выдано Администрацией городского округа город Воронеж сроком действия до 20.10.2025, продлено до 17.04.2026. | ППК-1-9350/2024 от 20.05.2024 (вх. № 220/4527 от 21.05.2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
12 | Воронежская область | Под надзором | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 8 | 1 | 1 | не выдано
13 | Воронежская область | Выдано ЗОС | "Строительство производства каиализатора n-BuLi", расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Менделеева, земельный участок 3в, Ленинский проспект, 2, участок № 4 | С | АО "Воронежсинтезкаучук" ИНН 3663002167 член АСРО "Строители Черноземья" (СРО-С-005-28042009) | 1) ООО "Фирма СМУ-5" ИНН 3665076132 член Ассоциации строительных организаций «Центральное строительное объединение» (СРО-С-306- 03092021) - генеральный подрядчик | 36-1-1-3-018036-2024 от 17.04.2024 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | 36-34-059-2024 от 30.05.2024 выдано Администрацией городского округа город Воронеж, срок до 30.02.2026, продлено до 30.04.2026, продлено до 30.06.2026 | 26.08.2024 № 1 (вх. № 220/7782 от 28.08.2024) | 2 | 1 | 1 | 1 | выдано 19.06.2026, утв. распоряжением от 22.06.2026 № РП-220-422-о.
14 | Воронежская область | Под надзором | * Этап 2 | * | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
15 | Воронежская область | Под надзором | "Строительство корпуса термической обработки" по алресу: Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, ул. Циолковского, земельный участок 27 | С | ПАО "ИЛ" ИНН 7714027882, | ООО "МС-ГРУПП" ИНН 3662247301, член Ассоциации СРО "РОС "Развитие" (СРО-С-204-24022010) | Отсутствует ( в соответствии с пунктом 12 особенностей проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется в рамках реализации проектов (объектов) с особым статусом, необходимых для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, выдачи разрешений на строительство указанных объектов капитального строительства, разрешений на ввод указанных объектов капитального строительства в эксплуатацию, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-дерации от 15.02.2023 № 223) | 11.12.2024 № 36-34-130-2024 выдано Администрацией городского округа город Воронеж сроком действия до 11.03.2026, продлено до 11.03.2027 | № 1-2025 от 15.01.2025 (вх. № 220/607) | 0 | 0 | 0 | 0 | .
16 | Воронежская область | Под надзором | * Этап 3 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
17 | Воронежская область | Под надзором | * Этап 4 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
18 | Воронежская область | Под надзором | * Этап 5 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
19 | Воронежская область | Под надзором | Строительство туристическо-рекреационного комплекса города-спутника Солнечный (в т.ч. коллективное средство размещения с номер-ным фондом 151 номер) Воронежская область, Рамонский район | С | 1. Застройщик - ООО «Гостиничный комплекс» ОГРН: 1183668030468, ИНН: 3625016120; 2. Технический заказчик – ООО «Технический заказчик -36» ОГРН 1093668036681, ИНН 3662146215. | ООО «Гидроспецфундаментстрой» (ИНН 3663101785) - член АСРО «Строители Черноземья» (рег. № СРО-С-005-28042009) | 36-1-1-3-009589-2025 от 25.02.2025 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | от 10.03.2025 № 36-24-001-2025 выдано Администрацией Яменкского сель-ского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области сроком действия до 10.12.2026 | б/н от 17.04.2025 (вх. № 220/4106 от 17.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
20 | Воронежская область | Под надзором | Реконструкция ГРС Воронеж - 2А Этап1. ГРС Воронеж - 2А и газопровод – отвод | Р | 1. Застройщик - Публичное акционерное общество «Газпром» ИНН 7736050003, ОГРН 102770007051; 2. Техничекский заказчик - ООО «Газпром инвест», ОГРН 1077847507759, ИНН/КПП 7810486664/997250001 | АО «Газстройпром» (ИНН 7842155505) - член Союза строителей Газораспределительная система. Строительство» (рег. № СРО-С-048-12102009) | 36-1-1-3-076165-2024 от 16.12.2024 г. Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» | 22.01.2025 № 36-16-006-2025 выдано Отделом архитектуры и градостроительства администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области, сроком действия до 22.05.2026 | № 25/01/2/1/143-18136-ГРЦ от 27.06.2025 (вх. №220/6191 от 03.07.2025) | 1 | 4 | 1 | 1 | не выдано
21 | Воронежская область | Под надзором | * 2 Этап | * | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
22 | Воронежская область | Под надзором | * 3 Этап | * | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
23 | Воронежская область | Под надзором | * 4 Этап | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
24 | Воронежская область | Под надзором | * 5 Этап | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
25 | Воронежская область | Под надзором | Реконструкция сооружений периметрального ограждения и техническое перевооружение инженерно-технических систем безопасности летно-испытательного комплекса Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж», КПП № 1, расположенного по адресу: Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, ул. Циолковского, земельный участок 27 | Р | Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Илюшина» (ПАО « Ил»), ОГРН 1027739118659, ИНН 7714027882 | ООО "СтройИстИнвест" ИНН 7703666407, ОГРН 1087746642191, член Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» СРО-С-147-24122009 | 36-1-1-3-0065-24 от 16.07.2024 г. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» | № 36-34-047-2025 от 29.05.2025 г., выдано Администрацией городского округа город Воронеж, срок действия 29.02.2026. | № 2 от 11.07.2025 (вх. № 220/6435 от 11.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
26 | Воронежская область | Под надзором | Реконструкция сооружений периметрального ограждения и техническое перевооружение инженерно-технических систем безопасности летно-испытательного комплекса Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» г. Воронеж», КПП № 3, расположенного по адресу: Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, ул. Циолковского, земельный участок 27 | Р | Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Илюшина» (ПАО « Ил»), ОГРН 1027739118659, ИНН 7714027882 | ООО "СтройИстИнвест" ИНН 7703666407, ОГРН 1087746642191, член Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» СРО-С-147-24122009 | 36-1-1-3-0065-24 от 16.07.2024 г. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» | № 36-34-048-2025 от 29.05.2025 г., выдано Администрацией городского округа город Воронеж, срок действия 29.02.2026. | № 1 от 11.07.2025 (вх. № 220/6433 от 11.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
27 | Воронежская область | Под надзором | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 «Каспий» – из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г.Саратов на участке обхода г.Борисоглебска км 444 + 000 – км 459 + 600, Воронежская область. Этап 4 | С | Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства», ИНН 5752000133, ОГРН 102570078947 | 1. АО «Дороги Черноземья» ИНН 3616013637, член Ассоциации «СРО «ВГАСУ-стой» (рег. № СРО-С-136-22122009) | № 36-1-1-3-048253-2021 от 26.08.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № Р052-00147-36/03157952 от 10.09.2025 выдано Федеральным дорожным агентством, сроком до 09.06.2029 | № 20/755ф от 19.09.2025 (вх. № 220/8522 от 22.09.2025) | 1 | 4 | 1 | 1 | не выдано
28 | Воронежская область | Под надзором | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 «Каспий» – из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г.Саратов на участке обхода г. Борисоглебска км 444 + 000 – км 459 + 600, Воронежская область. 5 этап | С | Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства», ИНН 5752000133, ОГРН 102570078947 | 1. АО «Дороги Черноземья» ИНН 3616013637, член Ассоциации «СРО «ВГАСУ-стой» (рег. № СРО-С-136-22122009) | № 36-1-1-3-048253-2021 от 26.08.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 36-04-1-2025 от 10.09.2025 выдано Министерством дорожной деятельности Воронежской области, сроком до 10.05.2029 | № 20/756ф от 19.09.2025 (вх. № 220/8521 от 22.09.2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
29 | Воронежская область | Под надзором | Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Комплексные мероприятия по ликвидации су-ществующих наземных пешеходных переходов, предусматривающие строительство надземных пешеходных переходов и обустройство подходов к ним на участках км 323+000 – км 326+000, км 466+000 – км 467+000, км 469+000 – км 471+000, км 476+000 - км 477+000, Тульская и Воронежская области» Этап 2 (надземные пешеходные переходы на км 325+625, 466+370) | С | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» ОГРН: 1097799013652, ИНН: 7717151380 | ООО "КапиталСтрой" | № 00-1-1-3-027577-2025 от 21.05.2025 ФАУ «Главгосэкспертиза России». | № Р052-00147-71/03551501 от 16.10.2025 выдано Федеральным дорожным агентством сроком действия до 15.02.2027 | 1985-ВФ от 05.11.2025 (вх. № 220/9777 от 05.11.2025) | 2 | 9 | 1 | 1 | не выдано
30 | Воронежская область | Выдан ЗОС в 2025 г. | Строительство общежития на 500 мест, расположенного по адресу г. Воронеж, пр-т Патриотов, 55 | С | Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего обра-зования «Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Феде-рации» ОГРН 1023601579638, ИНН 3665006760 | 1) Специализированный застройщик" Домостроительный комбинат" ИНН 3665005205 - член Ассоциации СРО "ВГАСУ-СТРОЙ" (№ СРО-С-136-22122009) | № 36-1-1-3-042909-2022 от 30.06.2022 Федерального государственного казенного учреждения «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности. Находящихся в ведении службы войск национальной гвардии Рос-сийской Федерации» (инженерные изыскания, проектная документация) | № 36-34-025-2023 от 22.03.2023 выдано Администрацией городского округа город Воронеж, срок действия – до 22.06.2025 | № 1 от 12.07.2023 (вх. № 220/6675 от 18.07.2023) | 0 | 0 | 0 | 1 | ЗОС выдан 17.10.2025, утв. распоряжением от 20.10.2025 № РП-220-691-о. Протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
31 | Курская область | Н | «ОАО «Михайловский ГОК». Развитие хвостового хозяйства и системы оборотного водоснабженитя (ОВ) с целью поддержания мощности комбината» по адресу: Курская область, г.Железногорск, Промплощадка 2, ЦХХ | С | 1. ПАО "Михайловский ГОК" 2. ПАО "Михайловский ГОК" | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | № 344-15/ГГЭ-9324/07 от 13.05.2015г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № RU46-0297-МС от 16.04.2015 г выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ сроком до 16.04.2030 | К1-11-5561 от 06.08.2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
32 | Курская область | Н | «Развитие горных работ с увеличением производственной мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных руд железистых кварцитов до 50млн. тонн в год. II этап» «Ходок к восстающему» по адресу: Курская область, в6 км от г. Железногорска, Карьер | С | 1. ПАО "Михайловский ГОК" 2. ПАО "Михайловский ГОК" | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №1145-17/ГГЭ-9249/15 от 25 октября 2017 г. ФАУ «Главное Управление Государственной экспертизы России" | № 46 - RU46301000-431-2018 от 14.03.2018 Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу сроком до 23.12.2026 | К1-13-1968 от 26.03.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
33 | Курская область | Н | «Развитие горных работ с увеличением производственной мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных руд железистых кварцитов до 50млн. тонн в год. II этап» «Северный штрек №2 бис (3)» по адресу: Курская область, в6 км от г. Железногорска, Карьер | С | 1. ПАО "Михайловский ГОК" 2. ПАО "Михайловский ГОК" | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №1145-17/ГГЭ-9249/15 от 25 октября 2017 г. ФАУ «Главное Управление Государственной экспертизы России" | № 46 - RU46301000-433-2018 от 14.03.2018 Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу сроком до 23.12.2026 | К1-13-153 от 15.01.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
34 | Курская область | Н | «Развитие горных работ с увеличением производственной мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных руд железистых кварцитов до 50млн. тонн в год. II этап» «Насосная камера» по адресу: Курская область, в6 км от г. Железногорска, Карьер | С | 1. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 2. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" | 1. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 2. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" | №1145-17/ГГЭ-9249/15 от 25 октября 2017 г. ФАУ «Главное Управление Государственной экспертизы России" | №46-RU46301000-413-2018 от 14.03.2018 выдано Департаментом по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 16.12.2026 | 222/7692 от 12.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
35 | Курская область | Н | "Реконструкция платформы № 1 вокзального комплекса Курск" по адресу: г. Курск, пл. Привокзальная, д. 1 | Р | 1. ДКРС-Москва ОАО "РЖД" 2.ОАО "РЖД" | 1. СМТ "Спецмостотрест" - филиал АО "РЖДстрой" 2. ДКРС-Москва ОАО "РЖД" | №46-1-1-3-019941-2019 от 31 июля 2019 г. ФАУ «Главное Управление Государственной экспертизы России" | № 46-29-2077-2019МС от 10.12.2019 № 46-29-5196-2025МС выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства сроком до 11.11.2026 | 222/1165 от 01.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
36 | Курская область | Н | Строительство, реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГУБ "Санаторий "Марьино" Управления делами Президента Российской Федерации | Р | 1. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ 2.ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | 1. ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ 2. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | №00701-19/ГГЭ-14994/07-01, от 14.06.2019 ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | №46-ru46520311-06-2020 выдано Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области сроком до 25.05.2025 | 222/5008 от 07.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
37 | Курская область | Н | «Развитие горных работ с увеличением производственной мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных руд железистых кварцитов до 50млн. тонн в год. II этап» «Западный штрек № 24» по адресу: Курская область, в 6 км от г. Железногорска, Карьер | С | 1. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 2. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" | 1. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 2. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" | №1145-17/ГГЭ-9249/15 от 25 октября 2017 г. ФАУ «Главное Управление Государственной экспертизы России" | № 46-RU46301000-420-2018 от 14 марта 2018 года выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу сроком до 25.12.2026 | 222/4870 от 03.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
38 | Курская область | Н | «Развитие горных работ с увеличением производственной мощности Михайловского карьера по добыче неокисленных руд железистых кварцитов до 50млн. тонн в год. II этап» «Северо-западный штрек № 4» по адресу: Курская область, в 6 км от г. Железногорска, Карьер | С | 1. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 2. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" | 1. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" 2. АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" | №1145-17/ГГЭ-9249/15 от 25 октября 2017 г. ФАУ «Главное Управление Государственной экспертизы России" | № 46-RU46301000-421-2018 от 14 марта 2018 года выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу сроком до 25.12.2023 | 222/4868 от 02.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
39 | Курская область | Н | АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева". "Реконструкция подземного дренажного комплекса" "Северо-Западный штрек №3 гор. - 100 м" по адресу: Курская обл.,Железногорский район, АО"Михайловский ГОК им А.В.Варичева", ДШ | Р | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-RU-000-2022-692 от 01.07.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 01.05.2026 | 222/5343 от 18.07.2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
40 | Курская область | Н | АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева". "Реконструкция подземного дренажного комплекса" "Склад ВМ гор. - 100 м" по адресу: Курская обл.,Железногорский район, АО"Михайловский ГОК им А.В.Варичева", ДШ | Р | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-RU-000-2022-693 от 08.07.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 03.05.2026 | 222/5343 от 18.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
41 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Наклонный ствол «Северный» гор. -20м/-100м" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | Р | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-RU-000-2022-695 от 03.08.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 14.08.2026 | 222/5925 от 16.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
42 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Руддвор наклонного ствола гор.-100м" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | Р | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-RU-000-2022-695 от 03.08.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 14.08.2026 | 222/5925 от 16.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
43 | Курская область | Н | Строительство, реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГУБ "Санаторий "Марьино" Управления делами Президента Российской Федерации - Лечебно-диагностический корпус по адресу: Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1 | Р | 1. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ 2.ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | 1. ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ 2. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | №00701-19/ГГЭ-14994/07-01, от 14.06.2019 ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | №46-ru46520311-095-2022 выдано Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области сроком до 22.01.2024 | 222/7015 от 27.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
44 | Курская область | Н | Строительство, реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГУБ "Санаторий "Марьино" Управления делами Президента Российской Федерации - Концертный корпус по адресу: Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1 | Р | 1. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ 2.ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | 1. ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ 2. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | №00701-19/ГГЭ-14994/07-01, от 14.06.2019 ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | №46-ru46520311-096-2022 выдано Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области сроком до 22.09.2026 | 222/6720 от 16.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
45 | Курская область | Н | Строительство, реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГУБ "Санаторий "Марьино" Управления делами Президента Российской Федерации - Пищеблок по адресу: Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1 | Р | 1. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ 2.ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | 1. ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ 2. ФГУБ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов" Управления делами Президента РФ | №00701-19/ГГЭ-14994/07-01, от 14.06.2019 ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» | №46-ru46520311-094-2022 выдано Администрацией Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области сроком до 22.01.2024 | 222/6720 от 16.09.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
46 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Заглубленный карьерный водоотлив гор.-225м. Ходок и камеры управления задвижками" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | Р | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-706-2022 от 30.11.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 30.09.2027 | 222/730 от 17.02.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
47 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Камеры КАВС" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | Р | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-706-2022 от 30.11.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 30.09.2027 | 222/730 от 17.02.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
48 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Водоотливной комплекс" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | Р | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-706-2022 от 30.11.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 30.09.2027 | 222/730 от 17.02.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
49 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Заглубленный карьерный водоотлив гор.-225 м. Лифтово-ходовой восстающий" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | С | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-730-2023 от 21.06.2023 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 03.06.2026 | 222/3886 от 24.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
50 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Заглубленный карьерный водоотлив гор.-225 м. Ходок в восстающий гор.-100м" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | С | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-730-2023 от 21.06.2023 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 03.04.2026 | 222/3886 от 24.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
51 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Камера ЦПП № 2гор.-100м" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | С | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-706-2022 от 30.11.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 30.09.2027 | 222/4358 от 22.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
52 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Заглубленный карьерный водоотлив гор.-225 м. Водосборники" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | С | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-732-2023 от 17.07.2023 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 20.03.2025; № 46-30-35-2025 от 25 марта 2025 года, выдано Министерством архитектуры и градостроительства Курской области сроком до «10» декабря 2028 года | 222/4420 от 24.08.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
53 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Насосная камера № 2 гор.-100 м" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | С | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-706-2023 от 30.11.2022 Отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу сроком до 30.09.2027 | 222/476 от 29.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
54 | Курская область | Н | «АО «Михайловский ГОК им А.В.Варичева. «Реконструкция подземного дренажного комплекса» Южный штрек № 2-объездной гор.-20 м" по адресу: Курская область, Железногорский район, АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», ДШ | С | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"" (ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева" (ИНН 4633001577) | 1. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) 2. АО "Михайловский ГОК им А.В.Варичева"(ИНН 4633001577) | №46-1-1-3-029027-2022 от 12 мая 2022 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-11-2024 от 02.02.2024 Комитетом архиьектуры и градостроительства Курской области сроком до 02.08.2026 | 222/1106 от 14.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
55 | Курская область | Н | «Реконструкция объектов электросетевого хозяйства Курской АЭС для обеспечения возможности присоединения к ОРУ 750 кВ энергоблока с увеличенной единичной мощностью на 255 МВт до 1255 МВт» по адресу: Курская область, г. Курчатов, промзона | Р | 1. Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" (ИНН 7721632827) 2. Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" (ИНН 7721632827) | 1. АО "Концерн Титан-2"(ИНН 7827004484) 2. Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" (ИНН 7721632827) | №46-1-1-3-048767-2023 от 18 августа 2023 г. ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-31-09-2024 от 30.01.2025 Комитетом архиьектуры и градостроительства Курской области сроком до 30.07.2026 | 222/1443 от 25.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
56 | Курская область | Н | «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа» по адресу: Курская область, г. Железногорск, мкр. Промплощадка-7 | С | 1. ООО "МГБЖ (ИНН 4633041361) 2. ООО "МГБЖ (ИНН 4633041361) | 1. ООО "Рудстрой" (ИНН 3127505270) 2. ООО "МГБЖ (ИНН 4633041361) | №46-1-1-3-042004-2022 от 27.06.2022 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-30-10-2022 от 27.12.2022 Администрацией г.Железногорска Курской области сроком до 27.12.2027 (с изменениями от 21.04.2025) | 222/1877 от 07.04.2025 | 3 | 5 | 2 | 2 | не выдано
57 | Курская область | Выдано ЗОС | «Производственно-логистический комплекс ООО «Курскагротерминал» в Касторенском районе Курской области. Маслоэкстракционный завод КАТ-3 по переработке масличных культур» по адресу: Курская область, м.р-н Касторенский, с.п. Краснодольский сельсовет | С | 1. ООО «Курскагротерминал» (ИНН 4632250443) 2. ООО «Курскагротерминал» (ИНН 4632250443) | 1. Общество с ограниченной ответственностью «СоЭнерго+» (ИНН 7734570092) 2. ООО «Курскагротерминал» (ИНН 4632250443) | №46-1-1-3-020732-2025 от 16.04.2025 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-08-53-2025 от 24.04.2025 Министерством архитектуры и градостроительства Курской области сроком до 24.04.2027 | 222/2220 от 21.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выдан ЗОС от 26.03.2026 № 46-29/25 утвержден Распоряжением заместителя руководителя от 26.03.2026 № РП-222-211-о
58 | Курская область | Н | «Строительство ВЛ-330 кВ от ОРУ 330 кВ I-й очереди Курской АЭС до ПС 330/10 кВ протяженностью 2,2 км» по адресу: Курская область, г. Курчатов, Промплощадка Курской АЭС | С | 1. Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" (ИНН 7721632827) 2. Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" (ИНН 7721632827) | 1. ООО "Монтажэнерго"(ИНН 4632117699) 2. Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" (ИНН 7721632827) | №46-1-13-031749-2024 от 21.06.2024 ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" | № 46-31-35-2026 от 21.05.2026 Министерством восстановления, развития приграничья и строительства Курской области | 222/2728 от 01.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
59 | Белгородская область | под надзором | "Хвостовое хозяйство" Белгородская область, 309500, юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд-4, г. Старый Оскол, Белгородская обл.(Гидросооружение) | С | ОАО "Стойленский ГОК" | ОАО "Стойленксий ГОК" | №1076-11/ГГЭ-2494/07 от 21.10.2011 г.ФГУ Главгосэкспертиза | №RU31-0155-МС от 28.07.2014г. Администрация Старооскольского городского округа, срок до 28.06.2036 | 2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
60 | Белгородская область | прекращено без выдачи ЗОС | ОАО "Комбинат КМАруда" Проходка и строительство вертикального клетевого стпола, Россия,309182, Белгородская область, г.Губкин, ул.Артема,2 . | с | АО "Комбинат КМАруда" | АО "Комбинат КМАруда" | 19.04.2013 №335-13/ГГЭ-7837/15 | 01.07.2013, RU 31302000-149, до 31.12.2017, Департамент по недропользованию по ЦФО | 2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прекращено без выдачи ЗОС №221/214 от 22.01.2026
61 | Белгородская область | прекращено без выдачи ЗОС | «Горизонт – 425, вентиляционный восстающий ЦПП№4» | с | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Яковлевский ГОК" | №31-1-4-0001-12 от 17.01.2012 г. | №RU310101131-91 от 25.12.12г. | 2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прекращено без выдачи ЗОС №221/436 от 04.02.2026
62 | Белгородская область | под надзором | «Горизонт минус 370. Выработки ПОСО» | с | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Яковлевский ГОК" | №1096-06/ГГЭ-4112/03 от 18.12.2006 | №RU310101131-124 от 31.12.12г., до 28.07.2016 | 2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
63 | Белгородская область | под надзором | Горизонт -395 «Вентиляционный штрек гор.-395 | с | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Яковлевский ГОК" | №906-12/ГГЭ-4112/15 от 21.09.2012г | №RU 310101131-185 от 15.08.2014г. | 2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
64 | Белгородская область | под надзором | АО "Лебединский ГОК"Обогатительная фабрика. Цех хвостового хозяйства. Ограждающие и разделительные гидротехнические сооружения хвостохранилища до отметки 250,0 м | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | №1317-15/ГГЭ-3758/07 от 25.09.15 | №31-05-0562-2016МС от 26.02.16 до 31.12.28, выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ | 2016-03-23 | 1 | 5 | 0 | 1 | не выдано
65 | Белгородская область | Выдано ЗОС | АО "Лебединский ГОК" "Дренажная шахта "Центральная подземная подстанция гор.15м" инв.№1570091" Камера РУ-0,4кВ" | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | №035-17/ГГЭ-3758/15 от 19.01.2017 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | №31-RU31302000-398-2017 от 14.06.2017 | 2018-01-24 | 1 | 2 | 0 | 1 | ЗОС-Б4/205-33 от 03.06.2026
66 | Белгородская область | под надзором | Штрек "С" | С | АО "Лебединский ГОК" | АО "Лебединский ГОК" | №916-16/ГГЭ-10058/15 от 12.08.2016 выдано ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | №31-3130200-2016-345 от 29.11.2016 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО срок до 29.11.2021 | 2018-12-25 | 1 | 6 | 0 | 1 | не выдано
67 | Белгородская область | под надзором | 12-й Диагональный штрек | С | АО "Лебединский ГОК" | АО "Лебединский ГОК" | №916-16/ГГЭ-10058/15 от 12.08.2016 выдано ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | №31-3130200-2016-330 от 29.11.2016 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО срок до 29.11.2021 | 2018-12-25 | 1 | 12 | 1 | 1 | не выдано
68 | Белгородская область | под надзором | Комплекс обслуживания самоходного оборудования (КОСО) | С | АО "Комбинат КМАруда" | АО "Комбинат КМАруда" | №ЕГРЗ 31-1-1-3-008232-2018 от 21.12.2018 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | №31-RU31302000-521-2018 от 03.02.2020 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО | 2020-02-27 | 1 | 12 | 0 | 1 | не выдано
69 | Белгородская область | прекращено без выдачи ЗОС | АО "Комбинат КМАруда" "Заезд на склад взрывчатых материалов и горюче-смазочных материалов" | С | АО "Комбинат КМАруда" | АО "Комбинат КМАруда" | №ЕГРЗ 31-1-1-3-008232-2018 от 21.12.2018 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | №31-RU31302000-537-2020 от 17.03.2020 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО до 28.11.2020 | 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | РП-221-17-о от 22.01.2026 (о прекращении надзора)
70 | Белгородская область | Выдано ЗОС | Западный штрек | С | АО "Стойленский ГОК" | АО "Стойленский ГОК" | № 119-13/ГГЭ-2494/15 от 21.02.2013 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №31-RU31303000-589-2021 от 20.02.2021 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО | 2021-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ЗОС-Б4/205-54 от 03.08.2026
71 | Белгородская область | под надзором | Северный штрек | С | АО "Стойленский ГОК" | АО "Стойленский ГОК" | № 119-13/ГГЭ-2494/15 от 21.02.2013 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №31-RU31303000-588-2021 от 20.02.2021 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
72 | Белгородская область | прекращено без выдачи ЗОС | ОАО «Стойленский ГОК». Карьер. Увеличение добычи и транспортировки неокисленных железистых кварцитов до 36,8 млн.тонн в год с возможностью увеличения до 46,8 млн.тонн в год. I этап строительства. Железнодорожная станция Атаманская. Склад запчастей и материалов с очистными сооружениями. | С | АО "Стойленский ГОК" | ООО "Электросвязь" | № 081-17/ГГЭ-8486/15 от 30.01.2017 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №31-RU31303000-388-2017 от 29.05.2021 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО | 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | РП-221-446-о от 02.07.2026 (о прекращении надзора)
73 | Белгородская область | под надзором | 34-й Водосбросной штрек с подсечкой | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-045480-2020 от 17.09.2020ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | № 31-RU31302000-556-2020 от 08.12.2020 до 31.12.2021 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
74 | Белгородская область | под надзором | Околоствольный двор ствола № 4 | С | АО "Стойленский ГОК" | АО "Стойленский ГОК" | № 119-13/ГГЭ-2494/15 от 21.02.2013 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | № 31-RU31303000-671-2021 от 22.11.2021 до 22.11.2038 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
75 | Белгородская область | под надзором | Пескоулавливающая выработка № 2 в Восточном штреке | С | АО "Лебединский ГОК" | АО "Лебединский ГОК" | № 31-1-1-3-045480-2020 от 17.09.2020 выдано ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | № 31-RU31309000-689-2022 от 02.06.2022 до 31.12.2024 | 2022-07-01 | 1 | 5 | 0 | 1 | не выдано
76 | Белгородская область | под надзором | Новое хвостохранилище в балке Дубенка (Этап 1) | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-083891-2022 от 30.11.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-3758-2022 от 29.12.2022 выдано Администрацией Губкинского городского округа | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
77 | Белгородская область | под надзором | Новое хвостохранилище в балке Дубенка (Этап 5) | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-083891-2022 от 30.11.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-3793-2022MC от 30.12.2022 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
78 | Белгородская область | Выдано ЗОС | Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка. Этап 2. – Технологические решения. Этап 1: Реконструкция сгустителя 50-1 (Сгуститель 2,1 с насосной станцией (инв. № 12130515)). Строительство трансформаторной подстанции 02200-КТП-01. Строительство лотка осветленной воды в НОВС-1. Реконструкция пульповодов первого узла водооборота от распределительной камеры (левая часть) (Распределительные лотки пульповода с аварийно-хвостовым лотком № 2 от РКХ № 1 до опоры № 211, от РКХ № 2 до опоры № 124 (инв. № 1233065)). Строительство пульповода питания сгустителя 1. Строительство инженерной эстакады 3 | Р | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-086579-2022 от 09.12.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-0-83-2022 от 29.12.2022 выдано Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области | 2023-01-27 | 2 | 12 | 0 | 2 | ЗОС-Б4/205-34 от 04.06.2026
79 | Белгородская область | под надзором | Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка. Этап 2. – Технологические решения. Этап 6: Реконструкция сгустителя 100-2 (Сгуститель D-100М (инв. № 1290151). Строительство пульповода второго узла водооборота от сгустителя № 1 (Outotec) Строительство трансформаторной подстанции 02100-РТП-01. Строительство аварийного лотка 2. Строительство инженерной эстакады 2 | Р | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-086579-2022 от 09.12.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-0-081-2022 от 29.12.2022 выдано Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
80 | Белгородская область | под надзором | Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка. Этап 2. – Технологические решения. Этап 1.3: ГПП-11 (новое строительство), ВЛ 110 кВ Лебеди-ГПП-7, 4 цепь инв. № 1100101122100395 (реконструкция) | Р | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-086579-2022 от 09.12.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-0-080-2022 от 28.12.2022 выдано Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
81 | Белгородская область | под надзором | АО "Лебединский ГОК" Обогатительная фабрика. Комплекс флотационного обогащения. | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-081839-2022 от 22.11.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-3765-2023 от 21.07.2023 выдано Администрацией Губкинского городского округа сроком до 21.01.2025 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
82 | Белгородская область | под надзором | Технический проект на разработку Лебединского месторождения на период 2021-2035 гг. 32-й Водосбросной штрек | С | АО "Лебединский ГОК" | АО "Лебединский ГОК" | № 31-1-1-3-045480-2020 от 16.09.2020 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-753-2023 от 12.09.2023 выдано партаментом по недропользованию по ЦФО до 31.12.2026 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
83 | Белгородская область | под надзором | ОАО "Стойленский ГОК". Дренажная шахта. Реконструкция подземного дренажного комплекса. Западный штрек Новый. | С | АО "Стойленский ГОК" | АО "Стойленский ГОК" | № 31-1-1-3-024523-2023 от 11.05.2023 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-05-738-2023 от 20.07.2023 выдано партаментом по недропользованию по ЦФО до 20.07.2042 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
84 | Белгородская область | приостановлено | "Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения" в рамках проекта "АО "Лебединский ГОК". Новое хвостохранилище в балке Дубенка". Этап 2 - Технологические решения". Этап 9: Строительство насосной станции оборотного водоснабжения № 3. Строительство трансформаторной подстанции 06400-РТП-01. Строительство водовода с эстакадой 2. Строительство инженерной эстакады 4. | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-086579-2022 от 09.12.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-0-88-2023 от 20.11.2023 выдано Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области до 01.03.2026 | 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
85 | Белгородская область | под надзором | ОАО "Стойленский ГОК". Дренажная шахта. Реконструкция подземного дренажного комплекса. Скважина технологическая (бетоновод) № 1 с камерой технологической скважины. | С | АО "Стойленский ГОК" | ООО "ОКС" | № 31-1-1-3-024523-2023 от 11.05.2023 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-05-743-2023 от 20.07.2023 выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок действия до 20.07.2042 | 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
86 | Белгородская область | под надзором | ОАО "Стойленский ГОК". Дренажная шахта. Реконструкция подземного дренажного комплекса. Скважина технологическая (бетоновод) № 2 с камерой технологической скважины. | С | АО "Стойленский ГОК" | ООО "ОКС" | № 31-1-1-3-024523-2023 от 11.05.2023 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-05-744-2023 от 20.07.2023 выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок действия до 20.07.2042 | 2024-01-09 | 1 | 4 | 0 | 1 | не выдано
87 | Белгородская область | приостановлено | "Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения" в рамках проекта "АО "Лебединский ГОК". Новое хвостохранилище в балке Дубенка". Этап 2 - Технологические решения". Этап 8: Реконструкция сгустителя 100-3 (Сгуститель № 3 (инв. № 1225283). Строительство лотка 2 осветленной воды в НОВС-3. | Р | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-086579-2022 от 09.12.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-0-89-2023 от 28.12.2023 выдано Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области, срок действия до 01.12.2024 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
88 | Белгородская область | Выдано ЗОС | « ОАО «Стойленский ГОК». Дренажная шахта. Реконструкция подземного дренажного комплекса» Технологический комплекс. Пункт перегрузки ВМ. | С | АО "Стойленский ГОК" | ООО "Котлосервис" | № 31-1-1-3-024523-2023 от 11.05.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №31-05-746-2023 от 20.07.2023, выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок действия до 20.07.2042 года | 18.03.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | ЗОС-Б4/205-56 от 03.08.2026
89 | Белгородская область | под надзором | Новое хвостохранилище в балке Дубенка (Этап 7). Административно-бытовой комплекс. | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | № 31-1-1-3-083891-2022 от 30.11.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-3765-2023 от 21.07.2023 выдано Администрацией Губкинского городского округа сроком до 21.01.2025 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
90 | Белгородская область | под надзором | Вентиляционно-вспомогательный ствол с сопряжениями | С | АО "Комбинат КМАруда" | АО "Комбинат КМАруда" | ЕГРЗ 31-1-1-3-008232-2018 от 21.12.2018 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-RU31302000-606-2021 от 20.07.2021 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО до 20.01.2025 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
91 | Белгородская область | приостановлено режим КТО | Строительство ВЛ 330 кВ от ВЛ330 кВ Курская АЭС — Сумы Северная до ПС 330 кВ Белгород протяженностью 145 км со строительством ПП 330 кВ на ВЛ 330 кВ Курская АЭС — Сумы Северная по схеме «треугольник» с установкой трех выключателей 330 кВ и расширением ПС 330 кВ Белгород на одну линейную ячейку». I этап строительства | С | АО "ЦИУС ЕЭС" | ООО "ПрофЭнерго" | 00-1-1-3-082555-2023 от 27.12.2023 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 0-0-4539-2024МС от 22.03.2024 выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ до 22.01.2025 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
92 | Белгородская область | под надзором | Технический проект на разработку Лебединского месторождения на период 2021-2035 гг. 33-й Водосбросной штрек | С | АО "Лебединский ГОК" | АО "Лебединский ГОК" | № 31-1-1-3-045480-2020 от 16.09.2020 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-754-2023 от 12.09.2023 выдано партаментом по недропользованию по ЦФО до 31.12.2028 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
93 | Белгородская область | под надзором | Вентиляционный уклон № 3 | С | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Яковлевский ГОК" | № ЕГРЗ 3-1-1-3-015536-2019 от 21.06.2019 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-RU31100000-591-2021 от 23.03.2023 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО до 01.01.2025 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
94 | Белгородская область | под надзором | Горизонт минус 425. Вентиляционный квершлаг № 4 (ствола № 3) | С | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Яковлевский ГОК" | № 441-13/ГГЭ4112/15 от 27.05.2013 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-RU31100000-493-2019 от 25.04.2019 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО до 01.01.2025 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
95 | Белгородская область | под надзором | Вентиляционный уклон № 2, вентиляционный квершлаг № 3, технологические сбойки между уклонами № 1 и № 2, сбойка между вентиляционными квершлагами № 3 и № 4 (с сопряжением), буровые камеры опережающего бурения | С | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Яковлевский ГОК" | № ЕГРЗ 3-1-1-3-015536-2019 от 21.06.2019 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-760-2023 от 10.11.2023 выдано Департаментом по недропользованию по ЦФО до 10.11.2025 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
96 | Белгородская область | под надзором | Здание закрытого распредустройства 330 кВ с приемным порталом 330 кВ, инженерными сетями и благоустройством. 2 этап строительства | С | АО "ОЭМК им. А.А. Угарова" | ООО "Рудстрой" | 31-1-1-3-069235-2024 от 22.11.2024 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-06-13047-2024 от 13.12.2024 выдано Администрацией Старооскольского городского округа до 13.12.2027 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
97 | Белгородская область | под надзором | АО "Лебединский ГОК". Новое хвостохранилище в балке "Дубенка" (4 этап). ПС 35 кВ Дубенка. | С | АО "Лебединский ГОК" | ООО "Рудстрой" | 31-1-1-3-083891-2022 от 30.11.2022 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-3785-2025 от 22.01.2025, выдано Администрацией Губкинского ГО, срок действия до 21.11.2025 | 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
98 | Белгородская область | приостановлено | Развитие Яковлевского горно-обогатительного комбината с увеличением производственной мощности. Этап № 3. Откаточный штрек лежачего бока № 3. Откаточный штрек лежачего бока № 3 бис | С | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Канекс Шахтострой" | 31-1-1-3-063952-2022 от 30.10.2024 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-10-0032-2024 от 17.12.2024, выдано Администрацией Яковлевского ГО, срок действия до 17.12.2026 | 2025-03-31 | 1 | 5 | 0 | 1 | не выдано
99 | Белгородская область | под надзором | «ОАО «Стойленский ГОК». Дренажная шахта. Реконструкция подземного дренажного комплекса» Северный бис штрек | С | АО "Стойленский ГОК" | АО "Стойленский ГОК" | № 31-1-1-3-024523-2023 от 11.05.2023 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-05-735-2023 от 20.07.2023, выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок действия до 20.07.2042 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
100 | Белгородская область | Выдано ЗОС | ОАО «Стойленский ГОК». Карьер. Увеличение добычи и транспортировки неокисленных железистых кварцитов до 46,8 млн. т в год. II этап строительства. Поверхностный железнодорожный транспорт. Ж.д. перегон ст.Александровка-Разъезд 216 м | С | АО "Стойленский ГОК" | АО "Стойленский ГОК" | №31-1-1-3-008946-2021 от 01.03.2021 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-05-768-2023 от 15.12.2023, выдано Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок действия до 15.12.2040 | 221/4814 от 01.09.2025 | 1 | 2 | 0 | 1 | ЗОС-Б4/205-30 от 01.06.2026
101 | Белгородская область | под надзором | Пересечение и параллельное следование газопровода-отвода к ГРС Губкин с проектируемыми трубопроводами и автомобильной дорогой АО «Лебединский ГОК» в Губкинском городском округе Белгородской области | Р | ПАО "ГАЗПРОМ" | ООО "Газпром инвест" | №31-1-1-3-0062281-2024 от 22.10.2024 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-03-3793-2025 от 22.08.2025, выдано Администрацией Губкинского городского округа, срок действия до 22.02.2026 | 221/5236 от 24.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
102 | Белгородская область | прекращено без выдачи ЗОС | РАЗВИТИЕ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОД-СТВЕННОЙ МОЩНОСТИ «Этап№8.Технологический комплекс ствола №3 | С | ООО "Яковлевский ГОК" | ООО "Яковлевский ГОК" | № 31-1-1-3-063952-2024 от 30.10.2024г., выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 31-10-0001-2025 от 09.01.2025г Администрацией Яковлевского муниципального округа Белго-родской области, срок действия до 09.07.2027 | 221/5311 29.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | РП-221-445-о от 02.07.2026 (о прекращении надзора)
103 | Белгородская область | под надзором | Проект увеличения производственной мощности ОАО "Комбинат КМАруда" Этап 3. Хвостохранилище. | С | АО "Комбинат КМАруда" | АО "Комбинат КМАруда" | № 31-1-1-3-014043-2023 от 23.03.2023 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России", № 31-1-1-2-028237-2025 от 23.05.2025 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 31-0-53630-2025МС от 16.09.2025 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 16.12.2026 | 221/5750 от 24.10.2025 | 1 | 10 | 0 | 1 | не выдано
104 | Белгородская область | под надзором | «Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта «АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка». Этап 2 — Технологические решения». 15 Этап: Пульпопроводы первого узла водооборота от распределительной камеры (Распределительные лотки пульпопроводов с аварийно-хвостовым лотком №2 от распределительной камеры хвостов №1 до опоры № 211, от распределительной камеры хвостов №2 до опоры № 124 (инв. №1233065))» | Р | АО «Лебединский ГОК» | ООО "Рудстрой" | №31-1-1-3-049362-2025 от 22.08.2025г., Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы | №31-03-3797-2025 от 04.09.2025г., Администрация Губкинского городского округа, срок действия до 04.07.2028 г. | 221/6395 от 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
105 | Белгородская область | под надзором | «Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта «АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка». Этап 2 — Технологические решения». Этап 16: Инженерная эстакада 1» | С | АО «Лебединский ГОК» | ООО "Рудстрой" | №31-1-1-3-049362-2025 от 22.08.2025г., Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы | №31-03-3796-2025 от 04.09.2025г, Администрация Губкинского городского округа, срок действия до 04.01.2028 г. | 221/6397 от 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
106 | Белгородская область | под надзором | «Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта «АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка». Этап 2 — Технологические решения». Этап 17: Строительство инженерной эстакады З» | С | АО «Лебединский ГОК» | ООО "Рудстрой" | №31-1-1-3-049362-2025 от 22.08.2025г., Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы | №31-0-91-2025 от 05.09.2025г., выдано Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области, срок действия до 05.10.2027 года | 221/6398 от 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
107 | Белгородская область | под надзором | «Реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках проекта «АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка». Этап 2 — Технологические решения». Этап 18: Лоток осветленной воды в НОВС-1» | С | АО «Лебединский ГОК» | ООО "Рудстрой" | №31-1-1-3-049362-2025 от 22.08.2025г., Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы | №31-03-3795-2025 от 04.09.2025г, Администрация Губкинского городского округа, срок действия до 04.05.2027 г. | 221/6399 от 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
108 | Белгородская область | под надзором | "АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка. Магистральный газопровод Острогожск - Лебединский ГОК» (инв. № 1210017)" | Р | АО "Лебединский ГОК" | ООО «ИНТЭК» | №31-1-1-3-008804-2025 от 21.02.2025г., Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» | №31-03-3800-2025 от 18.11.2025г., выдано Администрацией Губкинского городского округа, срок действия до 18.08.2026 года | 221/6396 02.12.2025 | 1 | 11 | 0 | 1 | не выдано
109 | Белгородская область | под надзором | «ОАО «Стойленский ГОК» Дренажная шахта. Реконструкция подземного дренажного комплекса» Вентиляторно-калориферная установка." | С | АО "Стойленский ГОК" | ООО "ТЕХНОЛИГА" | № 31-1-1-3-024523-2023 от 11.05.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №31-05-750-2023 от 20.07.2023, выдано Департаментом по недропользованию по Центрально-му федеральному округу, срок действия до 20.07.2042 года. | 221/3081 от 08.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
110 | Липецкая область | под надзором | «ПАО «НЛМК». ЦХПП. Строительство АНГЦ-5», г. Липецк, пл. Металлургов, земельный участок 2: | С | ПАО "НЛМК" | АО "РИЦЦАНИ ДЕ ЭККЕР С.П.А." | № 48-1-1-3-026659-2020 от 25.06.2020, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-42 701 000-80-2020 от 08.07.2020 выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка | №223/5944 от 27.07.2020 | 2 | 24 | 2 | 4 | не выдано
111 | Липецкая область | под надзором | «ПАО «НЛМК». Строительство электростанции для утилизации вторичных топливных газов», Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, земельный участок 2 | С | ПАО "НЛМК" | ЗАО "Трест Севзапэнергомонтаж" | №48-1-1-3-008683-2021 от 26.02.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-42 701 000-49-2021 от 15.04.2021 выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка | №223/3922 от 28.04.2021 | 1 | 34 | 1 | 9 | не выдано
112 | Липецкая область | консервация | «Строительство установки по производству продуктов разделения воздуха ВРУ-19 на территории ПАО «НЛМК», Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, 2, Левобережный округ | С | ООО «Эр Ликид Липецк», | ООО "Интех" | №48-1-1-3-068186-2021 от 18.11.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-42701000-150-2021 от 29.11.2021, Департамент градостроительства и архитектуры администрации г.Липецка | №223/11752от 03.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
113 | Липецкая область | Выдано ЗОС | «ПАО «НЛМК». Конвертерный цех №2. Реконструкция комплекса конвертера №3 с газоотводящим трактом. 2 этап строительства. Реконструкция здания конвертерного цеха №2 в части замены несущих строительных конструкций», Липецкая область, г. Липецк, пл.Металлургов, 2, Левобережный округ | Р | ПАО "НЛМК" | ООО "Промстройэксперт" | №48-1-1-3-054031-2021 от 20.09.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-42 701 000-2-2022 от 13.01.2022, выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | №223/1933 от 11.03.2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | выдано
114 | Липецкая область | под надзором | «МН «Куйбышев-Унеча-1. НПС «Лубна», Реконструкция с заменой технологических трубопроводов», Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий район, с.Сухая Лубна, НПС «Лубна» | Р | АО «Транснефть-Дружба» , в лице Мичуринского районного управления АО «Транснефть-Дружба» | ООО "РемСтройИнвест" | №48-1-1-3-047414-2021 от 24.08.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-000-3448-2022МС от 09.06.2022, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №223/4889 от 21.06.2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
115 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 2 Узел редуцирования газа, Липецкая обл., Елецкий район | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5602-2026МС от 30.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/2348 от 22.04.2026 | 2 | 3 | 0 | 1 | не выдано
116 | Липецкая область | под надзором | "Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации»", Липецкая область, г.Липецк, ул.Краснозаводская | Р | ООО «РВК-Липецк» | ООО "ИнноТехМаш" | №48-1—1-3-060179-2022 от 22.08.2022, ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | №48-42 701 000-45-2023 от 05.09.2023, выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | №223/5702 от 28.09.2023 | 2 | 22 | 1 | 4 | не выдано
117 | Липецкая область | под надзором | «ПАО «НЛМК». ДЦ-1. Реконструкция блока воздухонагревателей доменной печи №4. 1 этап», Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, 2 | Р | ПАО "НЛМК" | ООО "СМТ "НЛМК" | №48-1-1-3-071425-2023 от 24.11.2023, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-42 701 000-19-2024 от 10.04.2024, выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | №223/2346 от 16.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
118 | Липецкая область | под надзором | ППМТ «Куйбышев-Унеча-2», участок Никольское-Новоселово (765-1083км), Dn1220, км 933, р. Семенек. Реконструкция, Липецкая область, Измалковский район | Р | АО «Транснефть-Дружба» , в лице ООО «Транснефть-ТСД» | ООО «СУПТР-Казань» | №48-1-1-3-090518-2022 от 21.12.2022, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-09-3949-2023МС от 05.05.2023, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №223/3403 от 07.06.2024 | 2 | 5 | 0 | 1 | не выдано
119 | Липецкая область | под надзором | «ПАО «НЛМК». Реконструкция участка хранения слябов у оси 62 пролета Н-С КЦ-2, Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, 2 | Р | ПАО "НЛМК" | ООО "СМТ "НЛМК" | №48-1-1-3-024391-2024 от 21.05.2024, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-42 701 000-43-2024 от 15.07.2024, выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | №223/4313 от 24.07.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | не выдано
120 | Липецкая область | под надзором | НПС «Становая» МН «Куйбышев-Унеча-2». Технические трубопроводы. Строительство, Липецкая область, Становлянский район | С | АО "Транснефть-Дружба" , в лице Мичуринского районного управления АО "Транснефть-Дружба" | ООО "Нефтегазстрой"АСТЕЛИС " | №48-1-1-3-000099-2025 от 09.01.2025, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-14-5081-2025МС от 21.02.2025, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №223/1095 от 25.02.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
121 | Липецкая область | Выдано ЗОС | «ПАО «НЛМК». Кислородный цех. Строительство воздухоразделительной установки №20», Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, 2 | С | ПАО "НЛМК" | ООО "СТЭП" | №48-1-1-3-015702-2025 от 25.03.2025, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-20-28-2025 от 22.04.2025, выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, срок действия-22.08.2026 | №223/2744 от 28.04.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | выдано
122 | Липецкая область | под надзором | «ПАО «НЛМК». Кислородный цех. Строительство нового КРП-1.1», Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, 2 | С | ПАО "НЛМК" | ООО "Импульс" | №48-1-1-3-013122-2025 от 13.03.2025, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-20-29-2025 от 29.04.2025, выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, срок действия-29.04.2026 | №223/3078 от 19.05.2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | не выдано
123 | Липецкая область | под надзором | «ПАО «НЛМК». ДЦ-1. Реконструкция блока воздухонагревателей доменной печи №4. 2 этап», Липецкая область, г.Липецк, пл.Металлургов, 2 | Р | ПАО "НЛМК" | ООО "СМТ "НЛМК" | №48-1-1-3-071425-2023 от 24.11.2023, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-20-48-2025 от 10.06.2025, выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | №223/4153 от 22.07.2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | не выдано
124 | Липецкая область | под надзором | Объект размещения отходов Грязинской зоны. 3 этап, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи | С | ООО "Чистый город" | ООО "Чистый город" | №48-1-1-3-024070-2022 от 19.04.2022, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-02-06-2023 от 22.03.2023, выдано Администрацией Грязинского муниципального района, срок действия-22.03.2028 | №223/6019 от 01.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | не выдано
125 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 14. Газопровод-отвод к МГ Елец-Серпухов от узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора, Липецкая обл., Елецкий район | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5599-2026МС от 27.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/2701 от 14.05.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
126 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 17 Газопровод-отвод от МГ Острогожск-Белоусово к узлу одоризации направления Елец-Пришня, Липецкая обл., Елецкий район | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5590-2026МС от 24.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/2702 от 14.05.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
127 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 18. Газопровод-отвод к МГ Елец-Новопсков-ССПХГ к узлу одоризации направление Елец-Острогоржск, Липецкая обл., Елецкий район | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5591-2026МС от 24.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/2703 от 14.05.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
128 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 19 Газопровод-отвод к МГ Острогожск-Белоусово к узлу одоризации направление Елец-Острогожск, Липецкая обл., Елецкий район | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5592-2026МС от 24.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/2959 от 28.05.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
129 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 9 Магистральный газопровод Уренгой-Центр | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5585-2026МС от 17.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/4293 от 12.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
130 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 15 Газопровод-перемычка между Газопроводом-отводом от узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора к МГ Краснодарский край-Серпухов 1 северного направления и МГ Краснодарский край-Серпухов 1 южное направление | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5596-2026МС от 26.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/4294 от 12.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
131 | Липецкая область | под надзором | Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ. Этап 16 Газопровод-отвод к МГ Уренгой-Ужгород к узлу редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора | Р | 1.ПАО «Газпром» 2.ООО «Газпром инвест» | АО "Газстройпром" | №0223-17/СГЭ-2918/02 от 25.07.2017, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-07-5598-2026МС от 27.03.2026, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | №223/4295 от 12.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
132 | Липецкая область | под надзором | «Строительство завода по производству синтетических смол», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 48:13:1550301:8440, 48:13:1550301:8442; по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Косыревский сельсовет, у села Косыревка | С | ООО «Синергия Парк» | ООО "Промизделия" | №48-1-1-3-039065-2026 от 11.08.2026, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №48-13-32-2026 от 18.08.2026, выдано комитетом строительства, градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального округа Липецкой области | №223/4418 от 21.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
133 | Тамбовская область | под надзором | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 2 | не выдано
134 | Тамбовская область | под надзором | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 87 | 1 | 1 | не выдано
135 | Тамбовская область | под надзором | * Этап 1 | * | * | * | * | * | * | 6 | 52 | 4 | 3 | не выдано
136 | Тамбовская область | под надзором | * Этап 2 | * | * | * | * | * | * | 4 | 35 | 2 | 2 | не выдано
137 | Тамбовская область | под надзором | * Этап 3 | * | * | * | * | * | * | 4 | 9 | 2 | 0 | не выдано
138 | Тамбовская область | под надзором | * Этап 4 | * | * | * | * | * | * | 4 | 86 | 4 | 9 | не выдано
139 | Тамбовская область | под надзором | * Этап 5 | * | * | * | * | * | * | 1 | 21 | 1 | 1 | не выдано
140 | Тамбовская область | под надзором | * Этап 6 | * | * | * | * | * | * | 4 | 82 | 4 | 4 | не выдано
141 | Тамбовская область | под надзором | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 180 | 4 | 7 | не выдано
142 | Тамбовская область | под надзором | «МТ «Уфа-Западное Направление», участок Соседка-Никольское, Dn 530, км 1230-1259. Реконструкция. Этап 1 Участок 1 ПК 0-ПК 1+64; Участок 2 ПК 2+86-ПК 19+67; Участок 3 ПК 21+32-ПК 43+96; Участок 4 ПК 104-ПК 140+90; Участок 5 ПК 141+16-ПК 166» Этап 2 | Р | АО «Транснефть-Дружба» | ООО "НефтеГазоТехнологии" | № 68-1-1-3-070849-2022, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 05.10.2022 г | № 68-0-4069-2023МС от 06.07.2023, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-ской Федерации, действительно до 15.09.2024 г. | 10.07.2023 № ТСД-05-24-08-04/18794-КТ (вх. №224/3367 от 12.07.2023) | 4 | 13 | 2 | 2 | не выдано
143 | Тамбовская область | под надзором | «МТ «Уфа - Западное Направление», участок «Соседка – Никольское», Dn 530, 1199,1-1205,6 км. Реконструкция» | Р | АО «Транснефть-Дружба»; | ООО «Транснефть-ТСД» | № 68-1-1-3-012748-2024 от 22.03.2024, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 68-18-4892-2024МС от 12.11.2024, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, действительно до 24.08.2025. | от 23.01.2025 № ТСД-05-24-08-12/1310-КТ (вх. №224/328 от 23.01.2025 ) | 6 | 4 | 1 | 0 | не выдано
144 | Тамбовская область | под надзором | ППМ «Куйбышев-Унеча-2», участок «Ростовка-Никольское (506-765км)», Dn 1220, 680,8-681,4 км р.Цна, основная нитка. Реконструкция | Р | АО «Транснефть-Дружба» | ООО «Транснефть-ТСД» | № 68-1-1-3-052222-2023, от 02.09.2023,выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 68-20-4721-2024МС от 06.08.2024, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, действительно до 24.08.2025. | от 11.02.2025 № ТСД-05-21-20/3195-КТ (вх. №224/688 от 13.02.2025 ) | 4 | 7 | 1 | 2 | не выдано
145 | Тамбовская область | под надзором | ʺМН «Дружба-2» Здание подпорной насосной с комплексом инженерных сооружений ЛПДС «Никольское». Реконструкцияʺ Подпорная насосная станция | С | АО «Транснефть-Дружба» | ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» | № 68-1-1-3-078987-2024 от 23.12.2024 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № RU 68507000-04-2025, выдано администрацией Мичуринского района Тамбовской области, до 18.02.2026 г. | от 24.02.2025 № б/н (исх. от 25.02.2025 № ТДР-50-17-06/6743, вх. № 224/1017 от 03.03.2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | не выдано
146 | Тамбовская область | под надзором | «ППМТ Уфа-Западное направление, р. Цна, 1176 км. Основная и резервная нитки. Реконструкция. 1 этап» | р | АО «Транснефть-Дружба» | ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» | № 68-1-1-3-0566017-2022, выдано ФАУ ʺ Главгосэкспертиза России ʺ 09.08.2022 | № 68-20-5097-2025МС от 28.02.2025, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, действительно до 09.08.2026 г. | от 03.03.2025 № 5348 (исх. от 03.03.2025 № ТДР-50-21-20/5348-КТ, вх. № 224/1063 от 05.03.2025) | 4 | 6 | 1 | 2 | не выдано
147 | Тамбовская область | под надзором | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 156 | 5 | 10 | не выдано
148 | Тамбовская область | под надзором | «Реконструкция металлического моста на 453 км пк9 нечетного пути перегона коршунковка-Кашма(453 мост)» | Р | ОАО «РЖД» |  | № 68-1-1-3-004271-2024, выдано ФАУ ʺГлавгосэкспертиза России ʺ 05.02.2024 | № 68-09-5199-2025 МС от 14.05.2025, выдано Министерством строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации, срок действия – до 14.07.2026 | от 12.01.2026 № 1 (исх. от 12.01.2026 № ИСХ-22/КБШ ДИ, вх. № 224/56 от 13.01.2026) | 2 | 57 | 2 | 4 | не выдано
149 | Тамбовская область | под надзором | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 25 | 2 | 3 | не выдано
150 | Тамбовская область | под надзором | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 14 | 2 | 2 | не выдано
151 | Тамбовская область | под надзором | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 13 | 2 | 3 | не выдано
[10 empty] | 126 | 1058 | 55 | 98
*, ** объекты специального назначения, для которых установлены дополнительные меры безопасности

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для ВОРОНЕЖ_Приложение № 2 ред 16 10 18 на 01.04.2023.xlsx
Дата отчета: 03.04.2023 10:24
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Существенная потеря функциональности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В более ранних версиях Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования. Для таких ячеек будет использоваться разное условное форматирование. | 2
| Приложение № 2'!F23:H23 | Excel 97–2003
Приложение № 2'!D23
Некоторые ячейки содержат условное форматирование со снятым параметром "Остановить, если истина". Более ранним версиям Excel этот параметр не известен, поэтому выполнение будет остановлено после первого истинного условия. | 33
| Приложение № 2'!D14:D21 | Excel 97–2003
Приложение № 2'!E18:J21
Приложение № 2'!H14:J17
Приложение № 2'!D23:H23
Приложение № 2'!E24:H27
Приложение № 2'!D24:D27
Приложение № 2'!I24:J25
Приложение № 2'!D29:H32
Приложение № 2'!F14:F17
Приложение № 2'!E33:J33
Приложение № 2'!D33
Приложение № 2'!F35
Приложение № 2'!F37
Приложение № 2'!D39:H39